**Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды на территории Ровеньского района**

| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок**  **реализации**  **мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** | **Ответственные**  **исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Организационно-методическое обеспечение реализации Стандарта** | | | | |
| 1.1 | Разработка, корректировка, реализация и мониторинг плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в соответствующих сферах деятельности и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории Ровеньского района по реализации курируемых мероприятий регионального плана мероприятий | 2019 – 2021 годы | Постановлением администрации Ровеньского района №484 от 27.10.2021 г. внесены изменения в план мероприятий («дорожная карту») по содействию развитию конкуренции на территории Ровеньского района на 2019-2021 годы (дополнен подраздел 9.3 «Рынок туристических услуг», раздел V «Ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках в Ровеньском районе» Плана мероприятий дополнен подразделом 9.3.1 «Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения» | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Ровеньского района, структурные подразделения администрации Ровеньского района |
| 1.2 | Участие в семинарах, рабочих совещаниях, круглых столах для государственных и муниципальных служащих по вопросам развития конкуренции | 2019 – 2021 годы | 22.12.2021г. приняли участие в обучающем семинаре для сотрудников администрации Ровеньского района и работников структурных подразделений на тему «Актуальные вопросы реализации региональной конкурентной политики и антимонопольного комплаенса Белгородской области» | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Ровеньского района, структурные подразделения администрации Ровеньского района |
| 1.3 | Проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках Ровеньского района | 2019 – 2021 годы | Результаты мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках Ровеньского района направлены в ДЭР(исх. №7-6-09/5244-223-02-37 от 13.01.2022г.) | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Ровеньского района, структурные подразделения администрации Ровеньского района |
| 1.4 | Предоставление информации для формирования рейтинга муниципальных районов и городских округов в части их деятельности по содействию развитию конкуренции | 2019 – 2021 годы | Информация для расчета показателя «Содействие развитию конкуренции» по итогам 2021 года направляется в ДЭР | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Ровеньского района, структурные подразделения администрации Ровеньского района |
| 1.5 | Актуализация соглашения о взаимодействии в рамках внедрения в Белгородской области Стандарта, заключенного между департаментом экономического развития области и администрацией Ровеньского района | 2020 год | С 18.11.2020г. актуализировано соглашение о взаимодействии в рамках внедрения в Белгородской области Стандарта между департаментом экономического развития области с администрацией Ровеньского района | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Ровеньского района |
| 1.6 | Участие в обучении государственных и муниципальных служащих основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации | 2019 – 2021 годы | 22.12.2021 г. сотрудники структурных подразделений администрации Ровеньского района приняли участие в обучающем семинаре по вопросам развития конкуренции и внедрению антимонопольного комплаенса на территории Белгородской области | Структурные подразделения администрации Ровеньского района |
| 1.7 | Внесение изменений в положения о структурных подразделениях, должностные регламенты сотрудников изменений, касающихся координации вопросов содействия развитию конкуренции (реализации системных мероприятий и развития конкуренции на товарных рынках в установленных сферах деятельности, разработки и реализации (муниципальных) планов мероприятий и обеспечения организации и функционирования антимонопольного комплаенса | 2019 – 2020 годы | Внесены изменения в положения о структурных подразделениях администрации Ровеньского района, должностные инструкции сотрудников администрации Ровеньского района, в части обеспечения организаций и функционирования антимонопольного комплаенса, включения знаний основных положений антимонопольного законодательства Российской Федерации в перечень требований к профессиональным знаниям и навыкам по предметной области деятельности | Структурные подразделения администрации Ровеньского района |
| 1.8 | Разработка и принятие постановления администрации Ровеньского района «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Ровеньского района» | 2019 | Принято распоряжение администрации Ровеньского района №584 от 28.06.2019г. «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Ровеньского района» | Отдел правового обеспечения муниципальной службы и кадров администрации Ровеньского района |
| 1.9 | Составление перечня и проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности местного самоуправления области за 3 предыдущих календарных года | Ежегодно до 20 января | Нарушений антимонопольного законодательства администрации Ровеньского района за предыдущие 3 года в отношении администрации Ровеньского района не имеется. | Отдел правового обеспечения муниципальной службы и кадров администрации Ровеньского района |
| 1.10 | Разработка и утверждение карты комплаенс-рисков, плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации Ровеньского района | Ежегодно до 1 мая | Распоряжением администрации Ровеньского района №338 от 23.06.2021г. утверждены документы, обеспечивающие управление рисками нарушения антимонопольного законодательства на территории Ровеньского района в 2021 году | Отдел правового обеспечения муниципальной службы и кадров администрации Ровеньского район |
| 1.11 | Проведение анализа нормативных правовых актов проектов таких нормативных правовых актов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан | 2019 – 2021 годы | Анализ проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Ровеньского района на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан проводится в виде публичных консультации посредством официального сайта органов местного самоуправления муниципального района «Ровеньский района» Белгородской области) http://www.rovenkiadm.ru/deyatelnost/antimonopolnyj-komplaens/ | Отдел правового обеспечения муниципальной службы и кадров администрации Ровеньского района, отдел экономики, анализа и прогнозирования, отдел информатизации и связи |
| 1.12 | Проведение анализа практики применения муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия получения муниципальных преференций, согласование муниципальных преференций с антимонопольным органом в случаях, установленных антимонопольным законодательством | 2019 – 2021 годы | Сбор сведений о правоприменительной практике антимонопольного законодательства (обзоры рассмотрения жалоб, судебной практики) проводится отделом правового обеспечения муниципальной службы и кадров администрации Ровеньского район | Отдел правового обеспечения муниципальной службы и кадров администрации Ровеньского района |
| 1.13 | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики антимонопольному законодательству | 2019 – 2021 годы | По итогам анализа практики применения действующих муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия предоставления муниципальных услуг на предмет соответствия антимонопольному законодательству рисков нарушения (несоблюдения) антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальных услуг, случаев установления и (или) взимания не предусмотренных действующим законодательством, не выявлено | Отдел правового обеспечения муниципальной службы и кадров администрации Ровеньского района |
| 1.14 | Подготовка ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе администрации Ровеньского района и его размещение на официальном сайте в разделе «Антимонопольный комплаенс» | 2019 – 2021 годы | В соответствии с распоряжением администрации Ровеньского района №584 от 28.06.2019г. «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Ровеньского района» ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе подготовлен 07.02.2022г. и размещен на сайте органов местного самоуправления http://www.rovenkiadm.ru/deyatelnost/antimonopolny | Отдел правового обеспечения муниципальной службы и кадров администрации Ровеньского района |
| 1.15 | Участие в реализации областного проекта «Адвокатирование конкуренции» | 2020-2021 годы | В июне 2021 года реализация мероприятий проекта на территории Ровеньского района успешно завершена | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Ровеньского района |
| **2. Развитие малого и среднего предпринимательства** | | | | |
| 2.1 | Реализация Программы «500/10000» на территории Ровеньского района | 2019 – 2021 годы | В рамках реализации программы «500/10 000», в портфеле числится 34 проекта, из них завершено 16 проектов, бюджет составил 80,3 млн. рублей, создано 60 рабочих мест, 12 находятся на стадии реализации, с общим объемом инвестиций 71 млн. рублей. На стадии планирования находятся 6 проекта с общим объемом инвестиций – 32,5 млн. рублей и планируемым созданием рабочих мест в количестве 49. | Структурные подразделения администрации Ровеньского района |
| 2.2 | Участие в семинарах, совещаниях, круглых столах, конференциях, областных конкурсах для субъектов МСП | 2019 – 2021 годы | В связи с реализацией мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ровеньского района совещания проводились в режиме видеоконференцсвязи | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Ровеньского района |
| 2.3 | Информирование потенциальных и действующих предпринимателей о возможности получения мер государственной и муниципальной поддержки посредством средств массовой информации, социальных сетей, наружной рекламы | 2019 – 2021 годы | Проводится информирование потенциальных и действующих предпринимателей о возможности получения мер государственной и муниципальной поддержки посредством размещения информации на официальном сайте Ровеньского района, в соцсетях, а также посредством телефонной связи и при личном контакте | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Ровеньского района |
|  | **3. Снижение административных барьеров** | | | |
| 3.1 | Реализация мероприятий проекта «Формирование культуры бережливого управления на территории Ровеньского района» | 2019 – 2021 годы | Реализация проекта успешно завершена в июле 2019 года | Структурные подразделения администрации Ровеньского района |
| 3.2 | Внесение изменений в Положение о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность, в части включения положений, предусматривающих анализ воздействия таких актов на конкуренцию | 2019-2021 годы | Положение о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов содержит положения, предусматривающие анализ воздействия таких актов на конкуренцию (постановление администрации №44 от 12.02.2019г.) | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Ровеньского района |
| 3.3 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов | 2019 – 2021 годы | В 2021 году проведена оценка регулирующего воздействия постановлением администрации Ровеньского района от 19 декабря 2016 года № 480 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории Ровеньского района» | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Ровеньского района |
| 3.4 | Участие в обучающих семинарах, рабочих группах, конференциях по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов | 2019 – 2021 годы | Обучающие мероприятия в 2021 году не проводились | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Ровеньского района |
| 3.5 | Разработка и утверждение прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, содержащего перечень муниципальных предприятий, и недвижимого имущества, которое планируется приватизировать | 2019 – 2021 годы | Прогнозный план (программы) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области на 2021 год не утверждался.В 2021 году приватизировано муниципальное имущество, включенное в прогнозные планы прошлых лет. | Отдел имущественных правоотношений администрации Ровеньского района |
| 3.6 | Недопущение изменения целевого использования объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в социальной сфере | 2019 – 2021 годы | Изменения целевого использования объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в социальной сфере не осуществлялось | Отдел имущественных правоотношений администрации Ровеньского района |
| 3.7 | Размещение и поддержание в актуальном состоянии информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц, а также о реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности | 2019 – 2021 годы | 13.07.2021 года на официальном сайте органов местного самоуправления  муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области размещены сведения об объектах учета муниципального реестра Ровеньского района на 01.01.2021 года.  Информация о проведении торгов размещается на torgi.gov.ru, официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области и торговой площадке «Сбербанк-АСТ». | Отдел имущественных правоотношений администрации Ровеньского района |
| 3.8 | Реализация целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» | 2019 – 2021 годы | На основании административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство» №224 от 09.06.2020 г. реализуется целевая модель «Получение разрешения на строительство», также данная услуга предоставляется в электронном виде. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса  (по согласованию) |
| 3.10 | Мониторинг достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории района в соответствии с действующим законодательством | 2019 – 2021 годы | Обеспеченность населения площадью торговых объектов составляет 575 кв.м /1000чел. (норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов составляет 349 кв.м/1000 чел.) | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Ровеньского района |
| 3.11 | Организация и проведение ярмарочно-выставочных мероприятий на территории Ровеньского района | 2019 – 2021 годы | В 2021 году на территории Ровеньского района проведено 37 ярмарочных мероприятий, из них по видам ярмарок:  - ярмарка периодическая -36;  - праздничная-1. | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Ровеньского района |
| **4. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных, муниципальных закупок и закупок,**  **осуществляемых отдельными видами юридических лиц** | | | | |
| 4.1 | Проведение мероприятий, направленных на преимущественное проведение конкурентных закупок | 2019 – 2021 годы | В 2021г. было проведено 105 конкурентных закупок (электронных аукционов, открытых конкурсов в электронной форме) на сумму 170,3 млн. руб. | Отдел муниципальных закупок администрации Ровеньского района |
| 4.2 | Проведение закупок муниципальных нужд среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с законодательством о контрактной системе | 2019 – 2021 годы | В 2021г. было проведено 48 закупок среди СМП, СОНКО на сумму 129,4 млн. руб. | Отдел муниципальных закупок администрации Ровеньского района |
| 4.3 | Проведение закупок малого объема для муниципальных нужд с использованием Электронного маркета (магазина) Белгородской области для «малых закупок», упрощение механизмов аккредитации субъектов малого предпринимательства на данном электронном ресурсе | 2019 – 2021 годы | В 2021г. заказчиками Ровеньского района с использованием Электронного маркета (магазина) Белгородской области для «малых закупок» было проведено 1006 закупок на сумму 69,2 млн.руб. | Отдел муниципальных закупок администрации Ровеньского района |
| 4.4 | Внедрение и использование региональной автоматизированной системы мониторинга исполнения контрактов | 2019 – 2021 годы | Согласно распоряжения администрации Ровеньского района от 22.11.2019г. №1109 «Об организации работы в системе «Модуль исполнения контрактов» заказчики Ровеньского района используют программный модуль «Модуль исполнения контрактов» в сети Интернет на сайте оператора электронной площадки ООО «РТС-тендер». | Отдел муниципальных закупок администрации Ровеньского района |
| **5. Развитие конкуренции в социальной сфере** | | | | |
| 5.1 | Организация деятельности межведомственной рабочей группы по вопросам развития муниципально-частного партнерства на территории Ровеньского района | 2019 – 2021 годы | В соответствии с порядком межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления Ровеньского района при подготовке проектов муниципально-частного партнерства в 2021 году проведено 2 заседания комиссии по вопросам развития МЧП на территории Ровеньского района | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Ровеньского района |
| 5.2 | Формирование и ведение реестра проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства | 2019 – 2021 годы | В реестре проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства числится концессионное соглашение в отношении централизованных систем водоотведения, расположенных на территории городского поселения «Поселок Ровеньки» | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Ровеньского района |
| 5.3 | Участие в обучающих семинарах, конференциях по вопросам использования механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений | 2019 – 2021 годы | В июне 2021 года во время проведения заседания Комитета по финансовым, бюджетным вопросам и комплексному социально-экономическому развитию ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области» рассмотрен вопрос ГЧП, МЧП. В период с 16.06.2021г. по 22.06.2021г. приняли участие на программе повышения квалификации «Концессия и государственно-частное партнерство в РФ: подготовка к разработке и реализации проектов» | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Ровеньского района |
| 5.4 | Оказание поддержки в создании материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных на территории Ровеньского района | 2019 – 2021 годы | В 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе МБОУ «Лознянская СОШ» создан Центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Для развития детей в Центры поступило следующее оборудование:  Цифровые лаборатории по физике, химии, биологии – 3 шт. по каждому предмету;  Комплекты для ученических опытов по физике, химии, биологии – 3 шт. по каждому предмету;  Цифровые лаборатории по физике, химии, биологии (ученические) – 3 шт. по каждому предмету;  Микроскоп цифровой – 1 шт.  Демонстрационное оборудование для опытов по физике, химии, биологии-3 шт. по каждому предмету;  Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике – 1 шт. | Управление образования администрации Ровеньского района |
| **6. Развитие кадрового и трудового потенциалов** | | | | |
| 6.1 | Информирование граждан о возможностях трудоустройства за пределами места постоянного проживания, в том числе на территориях приоритетного привлечения трудовых ресурсов | 2019 – 2021 годы | В 2021 году информирование граждан о возможности трудоустройства за пределами места постоянного проживания осуществлялось:  - путем обмена вакансиями с другими центрами занятости населения области;  - путем размещения вакансий на портале «Работа в России»;  - через социальные сети;  - на информационных стендах отдела «Ровеньский ЦЗН», размещенных в организациях и предприятиях района;  - на рабочих встречах с руководителями предприятий и организаций;  - путем размещения информационных материалов в газете «Ровеньская нива». | Отдел по труду администрации Ровеньского района |
| 6.2 | Участие в проведении социологических опросов населения для определения факторов, влияющих на трудоустройство за пределами места постоянного проживания, подготовка на их основе предложений по повышению мобильности | 2019 – 2021 годы | При реализации проекта «Работа без границ» было организовано проведение социологического опроса населения района. Социологический опрос «Group interview» проводилось с целью выявления уровня мобильности граждан. | Отдел по труду администрации Ровеньского района |
| **7. Развитие инновационного потенциала** | | | | |
| 7.1 | Организация проведения заседаний рабочей группы по инновационному развитию на территории Ровеньского района | 2019 – 2021 годы | В 2021 году заседаний рабочей группы не проводилось | Члены рабочей группы по инновационному развитию на территории Ровеньского района |
| **8. Развитие механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий** | | | | |
| 8.1 | Участие в проведении анализа удовлетворенности качеством товаров, работ, услуг на рынках, включенных в перечень товарных рынков, на которых присутствуют субъекты естественных монополий локального и региональных уровней, со стороны субъектов предпринимательской деятельности, взаимодействующих с субъектами естественных монополий, а также со стороны потребителей товаров и услуг, предоставляемых субъектами естественных монополий | 2019 – 2021 годы | Проведен мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг на территории Ровеньского района. Обобщенные результаты направлены в ДЭР. | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Ровеньского района |
| **9.3 Рынок туристических услуг** | | | | |
| 9.3.1 | Организация и проведение событийных мероприятий на территории района | 2021 год | В отчётном периоде, событийные мероприятия прошли в онлайн формате:  - VII районный конкурс детского творчества «Хрустальная лира»;  - VI районный фестиваль- конкурс детского творчества «Майский жук»;  -VII фестиваль народной культуры «Зеленые святки».  21.08.2021г. состоялось торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня Ровеньского района. | Управление культуры, туризма, молодёжной политики и спорта администрации Ровеньского района |
| 9.3.2 | Освещение в СМИ и сети Интернет проводимых на территории района событийных мероприятий | 2021 год | Информация о проводимых мероприятиях размещалась в социальных сетях и официальных сайтах учреждения, в газете «Ровеньская нива». | Управление культуры, туризма, молодёжной политики и спорта администрации Ровеньского района |

**Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках на территории Ровеньского района**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** | **Ответственные исполнители мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1. Образование** | | | | |
| **1.1** | **Рынок услуг дошкольного образования** | | | |
| 1.1.**1** | Участие в предоставлении консультационной помощи в регистрации и лицензировании частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей | 2019 – 2021 годы | Негосударственные, частные дошкольные образовательные учреждения на территории Ровеньского района отсутствуют.  Информационно-консультационная помощь частным организациям, предоставляющим услуги дошкольного образования, в случае их создания на территории района будет оказываться отделом дошкольного и общего образования управления образования администрации района. | Управление образования администрации Ровеньского района  (по согласованию) |
| 1.1.2 | Организация участия представителей частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей в деятельности общественных советов, рабочих групп, обсуждениях законодательных и нормативных правовых актов в сфере дошкольного образования, обучающих и информационных совещаниях, семинарах | 2019 – 2021 годы | Негосударственные, частные дошкольные образовательные учреждения на территории Ровеньского района отсутствуют | Управление образования администрации Ровеньского района  (по согласованию) |
| 1.1.**3** | Создание и функционирование муниципальных рабочих групп и (или) консультационных пунктов по поддержке развития частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей | 2019 – 2021 годы | Негосударственные, частные дошкольные образовательные учреждения на территории Ровеньского района отсутствуют. Информационно-консультационная помощь частным организациям, предоставляющим услуги дошкольного образования, в случае их создания на территории района будет оказываться отделом дошкольного и общего образования управления образования администрации района. | Управление образования администрации Ровеньского района  (по согласованию) |
| 1.1.**4** | Заключение соглашения между муниципальными органами управления образования и частными дошкольными образовательными организациями и индивидуальными предпринимателями, регулирующих взаимные права и обязанности, в том числе финансовое обеспечение получения (предоставления) услуги по присмотру и уходу за детьми в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=5A134329D8F628E68750B42C2A691054D6050EAFE25F2DFA0CC45E617D51C59922153589B1F5B605DB12B2F82B4FDC53c2rDO) Правительства Белгородской области от 24 апреля 2017 года № 137-пп «О поддержке альтернативных форм предоставления дошкольного образования» | 2019 – 2021 годы | Негосударственные, частные дошкольные образовательные учреждения на территории Ровеньского района отсутствуют. Информационно-консультационная помощь частным организациям, предоставляющим услуги дошкольного образования, в случае их создания на территории района будет оказываться отделом дошкольного и общего образования управления образования администрации района. | Управление образования администрации Ровеньского района  (по согласованию) |
| 1.1.**5** | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей | 2019 – 2021 годы | Негосударственные, частные дошкольные образовательные учреждения на территории Ровеньского района отсутствуют | Управление образования администрации Ровеньского района  (по согласованию) |
| 1.1.6 | Организация участия частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей в независимой оценке качества предоставляемых услуг | 2019 – 2021 годы | Негосударственные, частные дошкольные образовательные учреждения на территории Ровеньского района отсутствуют | Управление образования администрации Ровеньского района  (по согласованию) |
| **1.2.** | **Рынок услуг общего образования** | | | |
| 1.2.1 | Создание и функционирование муниципальных рабочих групп и (или) консультационных пунктов по поддержке развития частных общеобразовательных организаций | 2019 – 2021 годы | Негосударственные, частные общеобразовательные учреждения на территории Ровеньского района отсутствуют | Управление образования администрации Ровеньского района  (по согласованию) |
| 1.2.2 | Организация участия частных общеобразовательных организаций в независимой оценке качества предоставляемых услуг | 2019 – 2021 годы | Негосударственные, частные общеобразовательные учреждения на территории Ровеньского района отсутствуют | Управление образования администрации Ровеньского района  (по согласованию) |
| 1.2.3 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности частных общеобразовательных организаций | 2019 – 2021 годы | Негосударственные, частные общеобразовательные учреждения на территории Ровеньского района отсутствуют | Управление образования администрации Ровеньского района  (по согласованию) |
| **1.3.** | **Рынок услуг среднего профессионального образования** | | | |
| 1.3.1 | Участие в проведении ежегодного публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей за счет бюджетных ассигнований в частных образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования | 2019 – 2021  годы | Негосударственные, частные образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования на территории Ровеньского района отсутствуют | Управление образования администрации Ровеньского района  (по согласованию) |
| 1.3.2 | Участие в обеспечении методической поддержки частным образовательным организациям, реализующим программы среднего профессионального образования, участие частных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в работе регионального учебно-методического объединения | 2019 – 2021 годы | Негосударственные, частные образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования на территории Ровеньского района отсутствуют | Управление образования администрации Ровеньского района  (по согласованию) |
| **1.4** | **Рынок услуг дополнительного образования детей** | | | |
| 1.4.1 | Реализация регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки Белгородской области» | 2019 – 2021 годы | Реализация «дорожной карты» регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки Белгородской области» осуществляется в соответствии с установленными целевыми показателями. | Управление образования администрации Ровеньского района  (по согласованию) |
| 1.4.2 | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи организациям частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2019 – 2021 годы | Частные организаций дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, на территории района отсутствуют. Информационно-консультационная помощь лицам, желающим организовать частные организации по предоставлению услуг дополнительного образования детей проводится отделом воспитания и дополнительного образования управления образования администрации района. | Управление образования администрации Ровеньского района  (по согласованию) |
| 1.4.3 | Предоставление консультационной помощи в регистрации и лицензировании организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2019 – 2021 годы | Обращений за консультативной помощью в регистрации негосударственных организаций дополнительного образования не поступало. В случае обращения данная поддержка будет оказана. | Управление образования администрации Ровеньского района  (по согласованию) |
| 1.4.4 | Реализация мероприятий областного проекта «Доступное дополнительное образование» | 2019 – 2021 годы | Реализация мероприятий областного проекта «Доступное дополнительное образование» осуществляется в соответствии с  планом работы. | Управление образования администрации Ровеньского района  (по согласованию) |
| 1.4.5 | Создание и функционирование муниципальных консультационных пунктов для организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2019 – 2021 годы | В Ровеньском районе функционирует муниципальный консультационный пункт для юридических лиц, предоставляющих услуги дополнительного образования детей | Управление образования администрации Ровеньского района  (по согласованию) |
| 1.4.6 | Участие в проведении регионального конкурса дополнительных общеобразовательных программ среди организаций дополнительного образования детей всех форм собственности | 2019 – 2021 годы | В 2021 году проведен муниципальный этап регионального конкурса дополнительных общеобразовательных программ. Работы победителей муниципального этапа направлены для участия региональном этапе конкурса. | Управление образования администрации Ровеньского района  (по согласованию) |
| 1.4.7 | Организация участия представителей организаций частной формы собственности сферы услуг дополнительного образования детей в конференциях, семинарах, рабочих группах, общественных обсуждениях законодательных и нормативных правовых актов в сфере дополнительного образования | 2019 – 2021 годы | Негосударственные, частные организации дополнительного образования детей на территории Ровеньского района отсутствуют | Управление образования администрации Ровеньского района  (по согласованию) |
| 1.4.8 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2019 – 2021 годы | Негосударственные, частные организации дополнительного образования детей на территории Ровеньского района отсутствуют | Управление образования администрации Ровеньского района  (по согласованию) |
| **2. Здравоохранение и социальная защита населения** | | | | |
| **2.1** | **Рынок медицинских услуг** | | | |
| 2.1.1 | Оказание поддержки по проведению независимой системы оценки качества работы медицинских организаций области | 2019 – 2021 годы | Администрация Ровеньского района оказывала организационное сопровождение при проведении опросов в рамках проведения независимой оценки качества условий оказания услуг в ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ» в амбулаторных условиях (при обращении к врачам-специалистам, при обращении к врачам-терапевтам), а также в стационарных условиях. | Заместитель главы администрации Ровеньского района по социальной политике, культуре и спорту |
| 2.1.2 | Информирование и создание условий доступа медицинских организаций всех форм собственности к участию в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | 2019 – 2021 годы | Организовано информирование ООО «Стоматологическая ассоциация», ООО «Дантист – 2», ООО «Медицинский Центр «Здоровье» по вопросу участия в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Заместитель главы администрации Ровеньского района по социальной политике, культуре и спорту |
| 2.1.3 | Включение частных медицинских организаций в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории субъекта | 2019 – 2021 годы | В ходе рабочих встреч с руководителями частных медицинских организаций обсуждается вопрос включения в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ровеньского района | Заместитель главы администрации Ровеньского района по социальной политике, культуре и спорту |
| 2.1.4 | Мониторинг основных показателей здоровья населения | 2019 – 2021 годы | Совместно с ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ» проводился мониторинг основных показателей здоровья населения | Заместитель главы администрации Ровеньского района по социальной политике, культуре и спорту |
| 2.1.5 | Информирование медицинских организаций о порядке включения в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (далее – ОМС), и основных принципах работы в соответствии с законодательством в сфере ОМС | 2019 – 2021 годы | Организовано информирование ООО «Стоматологическая ассоциация», ООО «Дантист – 2», ООО «Медицинский Центр «Здоровье» о порядке включения в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (далее – ОМС), и основных принципах работы в соответствии с законодательством в сфере ОМС | Заместитель главы администрации Ровеньского района по социальной политике, культуре и спорту |
| **2.2** | **Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** | | | |
| 2.2.1 | Привлечение аптечных организаций частной формы собственности для работы в сельской местности, размещение в открытом доступе информации о наличии и количестве аптечных организаций на территории муниципальных образований области | 2019 – 2021 годы | Информация о местоположении аптек и аптечных пунктов размещена в открытом доступе по запросу | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Ровеньского района |
| **2.3** | **Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья** | | | |
| 2.3.1 | Проведение мониторинга муниципальных дошкольных образовательных организаций и организаций частной формы собственности, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей, расположенных на территории Белгородской области | 2019 – 2021 годы | Составлен реестр муниципальных дошкольных образовательных организаций, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей, расположенных на территории Ровеньского района.  Негосударственные, частные организации оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей на территории Ровеньского района отсутствуют. | Управление образования администрации Ровеньского района  (по согласованию) |
| 2.3.2 | Проведение мониторинга охвата детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования, присмотра и ухода организациями частной формы собственности | 2019 – 2021 годы | Негосударственные, частные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, присмотра и ухода на территории Ровеньского района отсутствуют | Управление образования администрации Ровеньского района  (по согласованию) |
| 2.3.3 | Организационное, нормативное и правовое сопровождение по вопросам создания организаций частной формы собственности, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей | 2019 – 2021 годы | Негосударственные, частные организации, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей на территории Ровеньского района отсутствуют | Управление образования администрации Ровеньского района  (по согласованию) |
| 2.3.4 | Информационная и методическая поддержка специалистов, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей | 2019 – 2021 годы | Информационная и методическая поддержка специалистов, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей оказывается МКУ «Центр сопровождения развития образования Ровеньского района» | Управление образования администрации Ровеньского района  (по согласованию) |
| 2.3.5 | Включение организаций частной формы собственности, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей, в реализацию региональных проектов, направленных на создание специальных образовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья | 2019 – 2021 годы | Негосударственные, частные организации, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей на территории Ровеньского района отсутствуют | Управление образования администрации Ровеньского района  (по согласованию) |
| 2.3.6 | Организация участия представителей частных дошкольных образовательных организаций в деятельности региональной рабочей группы по нормативному правовому обеспечению реализации прав на дошкольное образование детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 2019 – 2021 годы | Негосударственные, частные организации, оказывающие услуги дошкольного образования, присмотра и ухода, на территории Ровеньского района отсутствуют | Управление образования администрации Ровеньского района  (по согласованию) |
| 2.3.7 | Организация взаимодействия организаций частной формы собственности, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей, и психолого-медико-педагогических комиссий для определения специальных образовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья | 2019 – 2021 годы | Негосударственные, частные организации, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей на территории Ровеньского района отсутствуют | Управление образования администрации Ровеньского района  (по согласованию) |
| 2.3.8 | Обеспечение участия специалистов организаций частной формы собственности, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей, в обучающих и информационных совещаниях и семинарах, направленных на повышение уровня информированности о деятельности по содействию развитию конкуренции | 2019 – 2021 годы | Негосударственные, частные организации, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей на территории Ровеньского района отсутствуют | Управление образования администрации Ровеньского района  (по согласованию) |
| 2.3.9 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности субъектов организаций частной формы собственности, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей | 2019 – 2021 годы | Негосударственные, частные организации, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей на территории Ровеньского района отсутствуют | Управление образования администрации Ровеньского района  (по согласованию) |
| 2.3.10 | Предоставление информации для размещения реестра организаций частной формы собственности, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей, на сайтах департамента образования области, ОГБУ «БРЦ ПМСС», органов управления образования муниципальных районов и городских округов | 2019 – 2021 годы | Негосударственные, частные организации, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей на территории Ровеньского района отсутствуют | Управление образования администрации Ровеньского района  (по согласованию) |
| **2.4** | **Рынок социальных услуг** | | | |
| 2.4.1 | Привлечение в социальный сектор частных инвесторов и индивидуальных предпринимателей | 2019 – 2021 годы | В 2021 году в социальный сектор привлечено 782916 рублей из средств Фонда Президентских грантов:  - на реализацию проекта «Славим человека труда» -280956 рублей;  -создание IT- центра «ИнжинерикУМ» - 501960 рублей; | Управление социальной защиты населения администрации Ровеньского района  (по согласованию) |
| 2.4.2 | Обеспечение методического и консультационного сопровождения негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги | 2019 – 2021 годы | Обращения за консультацией от негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги в 2021 году не поступало | Управление социальной защиты населения администрации Ровеньского района  (по согласованию) |
| **3. Жилищно-коммунальный комплекс** | | | | |
| **3.1** | **Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии)** | | | |
| 3.1.1 | Наличие на сайтах органов местного самоуправления полного перечня ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на их территории подключение (технологическое присоединение), с ссылками на сайты данных организаций, где размещена информация о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения | 2019 – 2021 годы | На официальном сайте Ровеньского района размещен перечень ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории Ровеньского района | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса  (по согласованию) |
| **3.2** | **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** | | | |
| 3.2.1 | Информирование жителей области о преимуществе раздельного сбора мусора и методике тарифообразования | 2019 – 2021 годы | Проведены сходы с жителями городских и сельских поселений по возможности снижения тарифа, по услуге обращения с ТКО, при реализации раздельного сбора ТКО, наличия в домовладении компостной площадки и размещения на ней в программе «Инфоресурс», по разъяснению преимущества раздельного сбора ТКО и возможности снижения платы по услуге обращения с ТКО. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса  (по согласованию) |
| 3.2.2 | Организация и проведение обучающих семинаров жителей области о преимуществе раздельного сбора мусора | 2019 – 2021 годы | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса  (по согласованию) |
| **3.3** | **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | |
| 3.3.1 | Привлечение на конкурсной основе подрядных организаций для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств | 2019 – 2021 годы | С целью выбора подрядной организации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов были проведены аукционы в электронной форме. По результатам торгов были определены подрядные организации, которые выполнили работы по благоустройству дворовых и общественной территории. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса (по согласованию), администрации городского и сельских поселений (по согласованию) |
| 3.3.2 | Проведение ежегодного рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке на последующие годы | 2019 – 2021 годы | В 2021 году необходимости в голосовании не было, так как общественные территории, ранее прошедшие отбор голосованием запланированы к реализации на 2022 и 2023 годы. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса  (по согласованию) |
| 3.3.3 | Проведение мероприятий, направленных на повышение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | 2019 – 2021 годы | С целью увеличения участников в принятии решения в вопросах развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Ровеньского района на сайте администрации района и в СМИ были размещены для изучения проекты, запланированные к реализации и даны ссылки для голосования. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса (по согласованию), администрации городского и сельских поселений (по согласованию) |
| 3.3.4 | Обеспечение контроля за полнотой и своевременностью размещения данных органами местного самоуправления информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим законодательством в целях реализации программы по формированию современной городской среды | 2019 – 2021 годы | В целях реализации программы по формированию современной городской среды был назначен ответственный исполнитель, который своевременно размещает данные в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим законодательством | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса  (по согласованию) |
| **3.4** | **Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** | | | |
| 3.4.1 | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами | 2019 – 2021 годы | В 2021 году открытый конкурс отбора управляющих организаций для управления многоквартирными домами не проводился в связи с отсутствием необходимости. Договора, заключенные жителями МКД и управляющими компаниями с правом пролонгации. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса  (по согласованию) |
| 3.4.2 | Проведение мониторинга соблюдения требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах | 2019 – 2021 годы | Ежегодно проводится мониторинг соблюдения требований к созданию и деятельности управляющих компаний, оказывающих услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса  (по согласованию) |
| **3.5** | **Рынок ритуальных услуг** | | | |
| 3.5.1 | Внесение изменений в нормативные правовые акты, административные регламенты предоставления услуг на рынке, подготовка новых проектов документов, направленных на устранение административных барьеров, излишних ограничений в развитии конкурентной среды на рынке | 2019 – 2021 годы | Действующие НПА, регламентирующие предоставление услуг на рынке, не содержат административных барьеров, излишних ограничений в развитии конкурентной среды | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса  (по согласованию) |
| 3.5.2 | Проведение мероприятий органами местного самоуправления по постановке на кадастровый учет и оформлению свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельные участки кладбищ | 2019 – 2021 годы | За период 2019-2021 была проведена инвентаризация земельных участков под кладбищами и были оформлены 6 кладбищ: Нагорьевское сельское поселение -2; Лозовское сельское поселение - 4. | Отдел земельных правоотношений администрации Ровеньского района, администрации городского и сельских поселений  (по согласованию) |
| 3.5.3 | Формирование и ведение реестра организаций, учреждений, субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг на территории муниципальных образований | 2019 – 2021 годы | Сформирована и ежегодно актуализируется дислокация организаций,осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг на территории Ровеньского района. | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Ровеньского района |
| **4. Топливно-энергетический комплекс** | | | | |
| **4.1** | **Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)** | | | |
| 4.1.1 | Размещение информации об уровне тарифов на электрическую энергию (мощность), установленных на официальном сайте Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области | 2019 – 2021 годы | Информация об уровне тарифов на электрическую энергию размещена на официальном сайте Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса  (по согласованию) |
| **4.2** | **Рынок нефтепродуктов** | | | |
| 4.2.1 | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи частным организациям, предоставляющим услуги на рынке нефтепродуктов | 2019 – 2021 годы | Организациям, предоставляющим услуг на рынке нефтепродуктов оказывается организационно-методическая и информационно-консультационная помощь | Комиссия  по государственному регулированию цен  и тарифов в области, управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса  (по согласованию) |
| 4.2.2. | Мониторинг организаций, предоставляющих услуги на рынке нефтепродуктов | 2019 – 2021 годы | В дислокации организаций, предоставляющих услуги на рынке нефтепродуктов числится 4 автозаправки. | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Ровеньского района |
| 4.2.3 | Содействие устранению административных барьеров, излишних ограничений в развитии конкурентной среды на рынке нефтепродуктов | 2019 – 2021 годы | Структурные подразделения оказывают содействие по устранению административных барьеров, излишних ограничений в развитии конкурентной среды на рынках | Структурные подразделения администрации Ровеньского района |
| **5. Транспортно-логистический комплекс** | | | | |
| **5.1** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам**  **регулярных перевозок** | | | |
| 5.1.1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение перевозчиками работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 2019 – 2021 годы | Заключен муниципальный контракт с АО «Ровеньская АК-1468» на выполнение работ связанных с осуществлением регулярных перевозок на территории района. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса  (по согласованию) |
| 5.1.2 | Организация взаимодействия перевозчиков с администрациями муниципальных районов и городских округов области при рассмотрении предложений об изменении регулируемых тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, установлении и изменении муниципальных маршрутов с учетом интересов потребителей | 2019 – 2021 годы | Администрацией Ровеньского района организовано взаимодействие с перевозчиками по регулярным рейсам в части изменения регулируемых тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса  (по согласованию) |
| 5.1.3 | Внесение в документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам информации в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220‑ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:  - об изменении вида регулярных перевозок;  - о планируемой отмене муниципального маршрута регулярных перевозок | 2019 – 2021 годы | В соответствии Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220‑ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам внесена следующая информация:  - об изменении вида регулярных перевозок;  - о планируемой отмене муниципального маршрута регулярных перевозок | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса  (по согласованию) |
| 5.1.4 | Разработка, утверждение и размещение на официальных сайтах администраций муниципальных районов и городских округов нормативных правовых актов, регулирующих сферу организации перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2019 – 2021 годы | Все нормативно- правовые акты, регулирующие сферу организации перевозок по муниципальным регулярным маршрутам, разработаны и размещены на официальном сайте администрации района. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса  (по согласованию) |
| 5.1.5 | Ведение на официальных сайтах администраций муниципальных районов и городских округов реестров муниципальных маршрутов регулярных перевозок | 2019 – 2021 годы | На официальном сайте администрации района размещен реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса  (по согласованию) |
| 5.1.6 | Мониторинг пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | 2019 – 2021 годы | Проводится постоянный мониторинг пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса  (по согласованию) |
| **5.2** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | |
| 5.2.1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение перевозчиками работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 2019 – 2021 годы | В 2021 году был заключен один муниципальный контракт на оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом по муниципальным маршрутам Ровеньского района Белгородской области | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса  (по согласованию) |
| 5.2.2 | Организация взаимодействия перевозчиков с администрациями муниципальных районов и городских округов области при рассмотрении предложений об изменении регулируемых тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении, установлении и изменении муниципальных маршрутов с учетом интересов потребителей | 2019 – 2021 годы | Администрацией Ровеньского района организовано взаимодействие с перевозчиками по регулярным рейсам в части изменения регулируемых тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса  (по согласованию) |
| 5.2.3 | Разработка, утверждение и размещение на официальных сайтах нормативных правовых актов, регулирующих сферу организации перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2019 – 2021 годы | Все нормативно- правовые акты, регулирующие сферу организации перевозок по муниципальным регулярным маршрутам, разработаны и размещены на официальном сайте администрации района.. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса  (по согласованию) |
| 5.2.4 | Мониторинг пассажиропотока на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок | 2019 – 2021 годы | Проводится постоянный мониторинг пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса  (по согласованию) |
| **5.3** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ровеньского района** | | | |
| 5.3.1 | Размещение на официальном сайте Ровеньского района нормативных правовых актов, регулирующих сферу организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси | 2019 – 2021 годы | Информация размещена на официальном сайте администрации Ровеньского района | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса  (по согласованию) |
| **5.4** | **Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** | | | |
| 5.4.1 | Формирование реестра предприятий, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств | 2019 – 2021 годы | В дислокацию бытовых услуг, предоставляемых населению на территории Ровеньского района, включены 17 предприятий, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Ровеньского района |
| 5.4.2 | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим и планирующим осуществлять деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | 2019 – 2021 годы | При обращении субъектам предпринимательства, осуществляющим и планирующим осуществлять деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств будет оказана информационно-консультационная поддержка | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Ровеньского района |
| **6. IT-комплекс** | | | | |
| **6.1** | **Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет** | | | |
| 6.1.1 | Проведение мониторинга подключения к сети Интернет населенных пунктов муниципальных образований области | 2019 – 2021 годы | Не менее 2-х раз в год проводится мониторинг всех населённых пунктов района. За 2021 год широкополосный доступ к Интернет 4 G появился в 5-ти сёлах района после установки вышек сотовой связи и в 1 селе после расширения возможностей имеющейся базовой станции. | Отдел информатизации и связи администрации Ровеньского района |
| 6.1.2 | Оказание содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи | 2019 – 2021 годы | В 2021 году проведены переговоры и достигнута договорённость с ООО «Интерсити» из г.Алексеевка о проведении оптоволоконных линий со скоростью до 100 Мб/с. к частным домовладениям граждан п.Ровеньки. Оказана помощь в подборе подходящего помещения для размещения оборудования связи. | Отдел информатизации и связи администрации Ровеньского района |
| **6.2** | **Рынок IT-услуг** | | | |
| 6.2.1 | Реализация проектов по направлениям, предусмотренным Программой «Цифровая экономика Российской Федерации» | 2019 – 2021 годы | В ноябре 2021 года работник отдела информатизации и связи завершил обучение на курсах в РАНХИГС по программе «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции». В ноябре-декабре 2021 года по программам «Цифровая экономика Российской Федерации» было организовано обучение на бесплатных курсах «Введение в Р7-Офис» работников администрации и подведомственных учреждений с количеством поданных заявлений 434. | Структурные подразделения администрации Ровеньского района |
| 6.2.2 | Реализация проекта «Организация деятельности кружков по программированию в образовательных учреждениях Ровеньского района «Поколение IT» | 2019 – 2021 годы | В рамках реализации деятельности по данному направлению в 2021 году были организованы следующие кружки по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам «Программирование в середе Scratch» (Стартовый Scratch), «Программирование» (Базовый Free Paskal) на базе 6 образовательных учреждений района (Ладомировская СОШ, Новоалександровкая СОШ, Нижнесеребрянской ООШ, Нагорьевская СОШ, Жабская ООШ, Ровеньский районный Дом детского творчества). Кружки данного направления посещают 105 детей. | Управление образования администрации Ровеньского района (по согласованию), отдел информатизации и связи администрации Ровеньского района |
|  | **7. Строительный комплекс** | | | |
| **7.1** | **Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки**  **и индивидуального жилищного строительства)** | | | |
| 7.1.1 | Реализация мероприятий региональных проектов «Новая жизнь», «Новая жизнь-ИЖС», «Новая жизнь-районы области» | 2019 – 2021 годы | Реализация мероприятий региональных проектов «Новая жизнь», «Новая жизнь-ИЖС», «Новая жизнь-районы области» на территории района не предусиотрена | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса  (по согласованию) |
| 7.1.2 | Реализация проекта по предоставлению муниципальных услуг в градостроительной сфере в электронном виде | 2019 – 2021 годы | Муниципальные услуги в градостроительной сфере предоставляются в электронном виде на основании регламента «Выдача (продление) разрешений на строительство, внесение изменений в выданное разрешение на строительство на территории Ровеньского района» | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса  (по согласованию) |
| 7.1.3 | Реализация проекта по внедрению Стандарта качества жилья на территории Белгородской области | 2019 – 2021 годы | Реализация мероприятий проекта по внедрению Стандарта качества жилья на территории Ровеньского района не предусмотрена | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса  (по согласованию) |
| **7.2** | **Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства** | | | |
| 7.2.1 | Проведение обучающих семинаров-совещаний с участием застройщиков по вопросам прохождения процедур для получения разрешения на строительство | 2019 – 2021 годы | В ходе рабочих встреч рассматриваются вопросы прохождения процедур для получения разрешения на строительство | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса  (по согласованию) |
| 7.2.2 | Внедрение и реализация информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 2019 – 2021 годы | Регламент для предоставления услуги по внедрению и реализации информационной системы обеспечения градостроительной деятельности находится в стадии утверждения. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса  (по согласованию) |
| **7.3** | **Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** | | | |
| 7.3.1 | Проведение совещаний, обучающих семинаров с подрядными организациями – потенциальными участниками закупок по рассмотрению изменений законодательства, проблемных аспектов участия в электронных аукционах, оказание помощи в формировании первичных пакетов документов, необходимых для регистрации на электронных площадках, освещение порядка проведения закупочных процедур и организации участия в них | 2019 – 2021 годы | Ежегодно проводятся совещания с подрядными организациями по рассмотрению изменений законодательства. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса  (по согласованию) |
| **7.4** | **Рынок кадастровых и землеустроительных работ** | | | |
| 7.4.1 | Осуществление муниципальных закупок на выполнение кадастровых и землеустроительных работ с соблюдением равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок | 2019 – 2021 годы | 2019-2021гг. были осуществлены закупки на выполнение кадастровых и землеустроительных работ на территории Ровеньского района и заключено 4 муниципальных контракта | Отдел земельных правоотношений администрации Ровеньского района |
| 7.4.2 | Упрощение процедур согласования органами местного самоуправления области схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий и других документов, являющихся результатами выполнения кадастровых и землеустроительных работ | 2020 – 2021 годы | Отделом земельных правоотношений в 2021 году запущен бережливый проект «Оптимизация процесса утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в границах Ровеньского района». Цель проекта: Сократить время протекания процесса утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в границах Ровеньского района не менее чем на 30 % к июню 2022 года | Отдел земельных правоотношений администрации Ровеньского района |
| 7.4.3 | Организация и выполнение на территории района комплексных кадастровых работ | 2019 – 2021 годы | в 2019- 2020 году комплексные кадастровые работы проведены на территории 6 кварталов в границах городского поселения «Поселок Ровеньки». Были организованы процедуры публикования извещений о проведении ККР, о согласовании с собственниками, о заседании согласительных комиссий по местоположению земельных участков, утверждение карта-планов кадастровых кварталов и их сдача в Росреестр. | Отдел земельных правоотношений администрации Ровеньского района |
| 7.4.4 | Реализация мероприятий, мотивирующих правообладателей земельных участков на выполнение кадастровых работ | 2019 – 2021 годы | В рамках проведения работ с собственниками и иными правообладателями (пользователями) по побуждению к надлежащему оформлению прав на земельные участки было размещено 5 публикаций: 3 в газете «Ровеньская нива» и 2 на сайте администрации Ровеньского района  Работа по разъяснению и порядку оформления ведется постоянно. | Отдел земельных правоотношений администрации Ровеньского района |
| 7.4.5 | Реализация мероприятий проекта «Повышение уровня постановки на кадастровый учет в координатах земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства»Отдел земельных правоотношений администрации Ровеньского района | 2019 – 2021 годы | В рамках реализации проекта «Повышение уровня постановки на кадастровый учет в координатах земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства» отделом земельных правоотношений администрации Ровеньского района проведен анализ объектов недвижимого имущества, учтенных в ЕГРН, без границ. По результатам анализа составлены перечни объектов недвижимого имущества, по которым в 2019-2020 годах проведены комплексные кадастровые работы на территории 6 кадастровых кварталов. | Отдел земельных правоотношений администрации Ровеньского района |
|  | **8. Агропромышленный комплекс** | | | |
| **8.1** | **Рынок реализации сельскохозяйственной продукции** | | | |
| 8.1.1 | Привлечение малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов к участию в обеспечении государственного и муниципальных заказов на поставку продовольствия для нужд образовательных, социальных и закрытых учреждений области | 2019 – 2021 годы | В 2021 году КФХ и ССПоК не поставляли продовольственную продукцию для нужд образовательных, социальных и закрытых учреждений района. В связи с засушливыми погодными ЛПХ произвели недостаточное количество картофеля и овощей. | Управление сельского хозяйства, природопользования и развития сельских территорий администрации Ровеньского района |
| 8.1.2 | Участие в предоставлении государственной финансовой поддержки малым формам хозяйствования на создание и развитие сельскохозяйственного бизнеса и потребительской кооперации | 2019 – 2021 годы | Оказана методологическая и консультационная поддержка в сборе документов для участия в конкурсе по программе «Развитие семейных ферм»: ИП глава КФХ Журавлеву Н.Ф. по направлению садоводство.  Реализуются проекты, направленные на развитие молочной отрасли по которым получены гранты в 2020 году: на базе ИП глава КФХ Лисицкого И.И. в размере -11530 тыс. руб. общий бюджет проекта 19222 тыс. руб.;  На базе ИП глава КФХ Ковтунова С.В. размере 18550 тыс. рублей. общий бюджет проекта 30918 тыс. руб.  Реализация проектов открытых в 2018 и 2019 годах в ИП глава КФХ Ляпина И.П., ИП глава КФХ Супрун И.Н., ИП глава КФХ Тарасенко Е.В. прекращена в связи с невыполнением фермерскими хозяйствами производственных показателей и условия использования средств грантовой поддержки.  Успешно реализован проект на базе ИП глава КФХ Колесникова А.А. «Выращивание саженцев декоративных растений»  ИП глава КФХ Кичигина Е.А. отказался от реализации проекта «Производство органической продукции».  В 2021 году был успешно реализован проект: «Развитие системы сбыта сельскохозяйственной продукции с улучшенными экологическими показателями, произведенной сельхозтоваропроизводителями Ровеньского района». В рамках реализации проекта создано 8 торговых мест. В течение года реализовано продукции на сумму 10 млн руб.  По электронной почты регулярно делается рассылка методологического материала по видам государственной поддержки объектам МФХ.  ИП глава КФХ Колесников А.П., ИП Федуненко Б.Д., СССППК «Афанасьевич», ООО Север», ИП Серобян Б.В., ЗАО «Куриное царство» участвовали в ярмарке, посвященной празднованию Дня Фермера, которая проводилась 11 по 10 июня 2021 года Специалистами управления сельского хозяйства была оказана методологическая помощь в организации торговых мест и представления продукции на ярмарке. | Управление сельского хозяйства, природопользования и развития сельских территорий администрации Ровеньского района |
| 8.1.3 | Оказание информационной и методологической поддержки малым формам хозяйствования и сельскохозяйственным потребительским кооперативам | 2019 – 2021 годы | Для оказания информационно-методологической поддержки малым формам хозяйствования и сельскохозяйственным потребительским кооперативам было организовано обучение Петровой Юлии Сергеевны – главного специалиста проектно-организационного отдела МКУ АХС Ровеньского района в апреле 2021 года по 32 программе «Нормативно – правовое регулирование создание и функционирования сельскохозяйственных кооперативов.  В июне 2021 года организовано обучение по дополнительной программе повышения квалификации «Комплексное развитие сельских территорий» Петровой Ю.С. главного специалиста проектно-организационного отдела МКУ АХС, Цеминой В.В. – специалиста проектно-организационного отдела, Фоменковой Г.В. – начальника отдела развития сельских территорий и животноводства управления сельского хозяйства администрации Ровеньского района.  Проводились консультации с председателем СССППК «Волга» Мотеркиным В.Н. по вопросу участия в конкурсе на получение гранта по развитию материально-технической базы кооперативов.  Участие Письменного А.А. заместителя главы администрации начальника управления с/х администрации Ровеньского района и Петровой Ю.С. главного специалиста проектно-организационного отдела МКУ АХС 14 июля в областном выездном совещании по оценке развития сельскохозяйственных территорий Корочанского района.  Участие Письменного А.А. заместителя главы администрации начальника управления с/х администрации Ровеньского района 28 июля в областном выездном совещании по оценке развития сельскохозяйственных территорий Краснояружского района.  4 августа участие Абрамкина М.А. и Комовой Ю.С, в совещании в режиме ВКС в рамках реализации регионального проекта «Создание системы поддержки КФХ и кооперативов  17-19 ноября обучение по программе повышение производительности труда субъектами МСП бережливое производство в режиме ВКС с участием Комовой Ю.С.  30 ноября участие в вебинаре Комовой Ю.С. по программе комплексное развитие сельских территорий  17-21 декабря прошли обучение по программе «Комплексное развитие сельских территорий» и «Совершенствование экономической и учетной работы в с/х организациях в современных услолвиях» Комова Ю.С., Колтакова И.С. Фоменкова Г.В. специалисты МКУ АХС Ровеньского района и управления сельского хозяйства администрации Ровеньского района  23-24 декабря обучение по программе «Организация учетной политики и ведение бухгалтерского учета в сельскохозяйственных кооперативах». Прошли обучение Олейник Е.А. бухгалтер СПК «Ленинский путь» СПК «Советская Родина» Архипенко Н.И., ИП глава КФХ Журавлев Н.Ф., ИП Федуненко Б.Д., председатель СССПК «Удача» Ильченко С.В. | Управление сельского хозяйства, природопользования и развития сельских территорий администрации Ровеньского района |
| **9. Иные рынки** | | | | |
| **9.1** | **Сфера наружной рекламы** | | | |
| 9.1.1 | Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций | 2019 – 2021 годы | В рамках проекта «Демонтаж визуального «мусора» на территории Ровеньского района был осуществлен демонтаж незаконных рекламных конструкций, по настоящее время ведутся работы по выявлению незаконных рекламных конструкций. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса (по согласованию) |
| 9.1.2 | Размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления перечня нормативных правовых актов, регулирующих сферу наружной рекламы | 2019 – 2021 годы | Правовым актом, регулирующим сферу наружной рекламы является регламент - «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, аннулирование такого разрешения на территории Ровеньского района», утвержденное постановлением администрации Ровеньского района № 291 от 10.07.2020г. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса  (по согласованию) |
| 9.1.3 | Соблюдение принципов открытости и прозрачности при проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций, проведение торгов в электронном виде | 2019 – 2021 годы | Принципы открытости и прозрачности при проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций, проведение торгов в электронном виде соблюдаются. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса)  (по согласованию) |
| 9.1.4. | Недопущение установки и эксплуатации рекламных конструкций с разрешением на установку и эксплуатацию таких конструкций на территории муниципального образования, не включенных в схему размещения рекламных конструкций муниципального образования | 2019 – 2021 годы | Размещение и установка рекламных конструкций на территории муниципального образования ведется в соответствии с актуальной схемой размещения рекламных конструкций. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса  (по согласованию |
| 9.1.5. | Актуализация схем размещения рекламных конструкций | 2019 – 2021 годы | Схема размещения рекламных конструкций не редактировалась. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса  (по согласованию) |
| **9.2** | **Рынок финансовых услуг** | | | |
| 9.2.1 | Организация и проведение опросов субъектов МСП в рамках мониторинга конкуренции и доступности финансовых услуг | 2019 – 2021 годы | В январе 2021 года в рамках мониторинга состояния и развития конкурентной среды был проведен опрос субъектов МСП об удовлетворенности деятельностью в сфере финансовых услуг, доступностью финансовых услуг. | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Ровеньского района |
| 9.2.2 | Оказание поддержки в проведении организационно-распорядительных мероприятий, направленных на недопущение препятствования в реализации гражданами права выбора организации для получения пенсий и иных социальных выплат | 2019 – 2021 годы | В ходе рабочих встреч проводятся разъяснительные работы, направленные на недопущение направления подведомственным учреждениям указаний о необходимости получения отдельных услуг или перехода на обслуживание в определенные кредитные организации, в том числе в рамках получения услуг по выплате заработной платы с использованием банковских карт | Структурные подразделен ия администрации Ровеньского района |
| 9.2.3 | Организация участия в образовательных, информационно-просветительских мероприятиях для бизнеса, в том числе потенциальных и действующих субъектов МСП | 2019-2021 годы | В связи с реализацией мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ровеньского района совещания проводились в режиме видеоконференцсвязи | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Ровеньского района |
| **9.3 Рынок туристических услуг** | | | | |
| 9.3.1 | Организация и проведение событийных мероприятий на территории района | 2021 год | В отчётном периоде, событийные мероприятия прошли в онлайн формате:  - VII районный конкурс детского творчества «Хрустальная лира»;  - VI районный фестиваль- конкурс детского творчества «Майский жук»;  -VII фестиваль народной культуры «Зеленые святки».  21.08.2021г. состоялось торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня Ровеньского района. | Управление культуры, туризма, молодёжной политики и спорта администрации Ровеньского района |
| 9.3.2 | Освещение в СМИ и сети Интернет проводимых на территории района событийных мероприятий | 2021 год | Информация о проводимых мероприятиях размещалась в социальных сетях и официальных сайтах учреждения, в газете «Ровеньская нива». | Управление культуры, туризма, молодёжной политики и спорта администрации Ровеньского района |

**Информация о достижении ключевых показателей развития конкуренции, утвержденных планом мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Белгородской области на 2019-2021 годы на территории Ровеньского района**

**в 2021 году**

| **№**  **п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На**  **1 января 2021 года**  **отчет** | **На**  **1 января 2022 года**  **план** | **На**  **1 января 2022 года**  **отчет** | **Ответственный орган** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Динамика количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов местного самоуправления в отчетном году по сравнению с 2017 годом | % | 0 | 0 | 0 | Отдел правового обеспечения муниципальной службы и кадров администрации Ровеньского района |
| 2 | Доля сотрудников администрации Ровеньского района, принявших участие в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса (нарастающим итогом) | % | 100 | 100 | 100 | Отдел правового обеспечения муниципальной службы и кадров администрации Ровеньского района |
| 3 | Количество хозяйствующих субъектов, доля участия области или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов (за исключением бюджетных, автономных, казенных учреждений), из них: | Ед. | 2 | 2 | 2 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Ровеньского района |
| 3.1 | количество государственных и муниципальных унитарных предприятий | Ед. | 1 | 1 | 1 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Ровеньского района |
| 4 | Доля закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд области у субъектов МСП и социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок | % | 31,3 | 30 | 48 | Отдел муниципальных закупок администрации Ровеньского района |
| 5 | Количество участников конкурентных процедур определения поставщиков при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Ед. | 2,0 | 3,0 | 3,0 | Отдел муниципальных закупок администрации Ровеньского района |
| 6 | Доля субъектов МСП охваченных услугами Центра «Мой бизнес» (кредитные, гарантийные, лизинговые услуги, консультационная и образовательная поддержка) | % | 4,1 | 5 | 6,3 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Ровеньского района |
| 7 | Общее количество объектов муниципального имущества (в том числе не используемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в соответствии с утвержденными перечнями такого имущества, к которым обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства на льготных условиях (нарастающим итогом) | Ед. | 14 | 14 | 18 | Отдел имущественных правоотношений администрации Ровеньского района |
| 8 | Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни | % | 36 | 80 | 64 | Отдел имущественных правоотношений администрации Ровеньского района |

**Ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках в Ровеньском районе**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица измерения** | **На**  **1 января**  **2021 года**  **отчет** | **На**  **1 января**  **2022 года**  **план** | **На**  **1 января**  **2022 года**  **отчет** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Образование** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Рынок услуг дошкольного образования** |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество действующих организаций всех форм собственности, оказывающих образовательные услуги в сфере дошкольного образования в отчетном периоде (по Стандарту) | Ед. | 20 | 21 | 21 |
| **1.2** | **Рынок услуг общего образования** |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество действующих организаций всех форм собственности, оказывающих образовательные услуги в сфере общего образования в отчетном периоде (по Стандарту) | Ед. | 20 | 20 | 20 |
| **1.3** | **Рынок услуг среднего профессионального образования** |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество действующих организаций всех форм собственности, оказывающих образовательные услуги в сфере среднего профессионального образования в отчетном периоде | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.2. | Конкурс заявлений абитуриентов при приеме на 1 курс в организации, оказывающие общеобразовательные услуги в сфере среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, в отчетном периоде | Ед. | 2 | 2,2 | 3 |
| **1.4** | **Рынок услуг дополнительного образования детей** |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Количество организаций всех форм собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | Ед. | 4 | 3 | 4 |
| **2** | **Здравоохранение и социальная защита населения** |  |  |  |  |
| **2.1** | **Рынок медицинских услуг** |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования (по объему средств, направленных медицинским организациям частной системы здравоохранения на оказание ими медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования Белгородской области) (по Стандарту и методике ФАС) | % | - | 4,0 | - |
| 2.1.2 | Доля частных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Белгородской области медицинской помощи, к общему количеству медицинских организаций (дополнительный показатель) | % | 50 | 50 | 50 |
| **2.2** | **Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами (по количеству точек продаж аптечных организаций частной формы собственности, действовавших в Белгородской области в отчетном периоде) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 92 | 100 |
| **2.3** | **Рынок социальных услуг** |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Количество организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги (по Стандарту и методике ФАС) | % | 1 | 1 | 1 |
| **3** | **Жилищно-коммунальный комплекс** |  |  |  |  |
| **3.1** | **Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество организаций всех форм собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) | % | 1 | 1 | 1 |
| **3.2** | **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (по объему транспортируемых твердых коммунальных отходов организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **3.3** | **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды (по объему выручки организаций частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 0 | 0 | 0 |
| **3.4** | **Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (по общей площади помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в управлении у организаций частной формы собственности (за исключением товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооператоров или иных специализированных потребительских кооперативов, а также непосредственного способа управления), осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **3.5** | **Рынок ритуальных услуг** |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг в общем количестве | % | 100 | 100 | 100 |
| **4** | **Топливно-энергетический комплекс** |  |  |  |  |
| **4.1** | **Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)** |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (кВт ч) организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **4.2** | **Рынок нефтепродуктов** |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (тыс. литров) организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **5** | **Транспортно-логистический комплекс** |  |  |  |  |
| **5.1** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (по объему реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **5.2.** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок** |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (по объему реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **5.3** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации** |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **5.4** | **Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **6** | **IT-комплекс** |  |  |  |  |
| **6.1** | **Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет** |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи (по Стандарту) | %  по отношению к показателям 2018 года | 20,5 | 13,6 | 13,6 |
| 6.1.2 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов с распределением на реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении хозяйствующими субъектами частного сектора и реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении хозяйствующими субъектами с государственным или муниципальным участием) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.1.3 | Доля населения, имеющего возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/сек (дополнительный показатель) | % | 91 | 92 | 92 |
| **6.2** | **Рынок IT-услуг** |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Количество хозяйствующих субъектов частной формы собственности, работающих в Ровеньском районе на рынке IT-услуг (дополнительный показатель) | Ед. | 2 | 3 | 3 |
| 6.2.2 | Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве организаций на рынке IT-услуг Белгородской области (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 процентов, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений) (дополнительный показатель) | % | 100 | 100 | 100 |
| **7** | **Строительный комплекс** |  |  |  |  |
| **7.1** | **Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства)** |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства)(по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **7.2** | **Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства** |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства (по объему выручки организаций частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **7.3** | **Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) (по объему выручки организаций частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **7.4** | **Рынок кадастровых и землеустроительных работ** |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ (по объему выручки организаций частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 73 | 84 | 85 |
| **8** | **Агропромышленный комплекс** |  |  |  |  |
| **8.1** | **Рынок реализации сельскохозяйственной продукции** |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции (по объему реализации сельскохозяйственными производителями, осуществляющими деятельность на территории субъекта Российской Федерации, продукции сельского хозяйства сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим деятельность на территории Белгородской области, в стоимостном выражении в отчетный период) (дополнительный показатель) | % | 1,6 | 4,3 | 0,01 |
| 8.1.2 | Доля хозяйств, работающих в формате малых форм хозяйствования, в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции (дополнительный показатель) | % | 41 | 17,1 | 44 |
| **9** | **Иные рынки** |  |  |  |  |
| **9.1** | **Сфера наружной рекламы** |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **9.2** | **Рынок финансовых услуг** |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Доля населения, прошедшего обучение по повышению финансовой грамотности в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 года № 2039-р (дополнительный показатель) | % | 0,08 | 0,1 | 0,2 |
| 9.2.2 | Охват общеобразовательных организаций Белгородской области онлайн-уроками финансовой грамотности (дополнительный показатель) | % | 100 | 90 | 100 |
| **9.3** | **Рынок туристических услуг** | | | | |
| 9.3.1 | Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | Тыс.чел | 0,9 | 1,1 | 1,3 |