

**РОВЕНЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ**

**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

23 мая 2023 года №15/58-1

**О Программе информационно-разъяснительной деятельности Ровеньской территориальной избирательной комиссии** **по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ровеньского района пятого созыва в единый день голосования 10 сентября 2023**

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 и статьей 45 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 4, 6 части 8 статьи 30, статьей 53 Избирательного кодекса Белгородской области, в целях обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ровеньского района, на получение полной и достоверной информации о выборах, реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Земских, Поселковых собраний поселений пятого созыва, Ровеньская территориальная избирательная комиссия постановляет:

1. Утвердить Программу информационно-разъяснительной деятельности Ровеньской территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ровеньского района пятого созыва в единый день голосования 10 сентября 2023 года (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»:

- на странице Ровеньской территориальной избирательной комиссии на официальном сайте Избирательной комиссии Белгородской области;

- на сайте администрации Ровеньского района в разделе Ровеньская территориальная избирательная комиссия.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Ровеньской территориальной избирательной комиссии Е.В.Макарову

**Председатель**

**Ровеньской территориальной**

**избирательной комиссии Е.В.Макарова**

**Секретарь**

**Ровеньской территориальной**

**избирательной комиссии А.В.Евтухова**

# Программа информационно-разъяснительной деятельности Ровеньской территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов

**Земских, Поселковых собраний поселений пятого созыва**

# Введение

С целью обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ровеньского района, на получение полной и достоверной информации о подготовке и проведении выборов депутатов Земских, Поселковых собраний поселений пятого созыва, сроках и порядке совершения избирательных действий, политическими партиями, кандидатами, о законодательстве Российской Федерации, Белгородской области о выборах, а также о применении на выборах технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом необходима реализация комплекса соответствующих информационно-разъяснительных мероприятий.

Для достижения этой цели разработана Программа информационно- разъяснительной деятельности Ровеньской территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов Земских, Поселковых собраний поселений пятого созыва (далее – Программа).

Программа сформирована с учетом опыта проведения аналогичной работы в ходе проведения предыдущей избирательной кампании, а также практики взаимодействия с избирательными комиссиями (далее – избирательные комиссии) по вопросам информирования участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в Белгородской области.

Основными задачами Программы являются:

* разработка, изготовление и распространение информационно- разъяснительных материалов, в том числе через средства массовой информации;
* обеспечение организаторов выборов необходимыми информационно- разъяснительными материалами;
* создание эффективной системы взаимодействия с участниками избирательного процесса, с участковыми избирательными комиссиями.

Мероприятия Программы распределены по двум основным разделам:

* организационно-методические мероприятия;
* использование наружных средств информирования, современных информационных технологий для информирования избирателей.

В рамках первого направления планируется проведение серии организационных и информационно-разъяснительных мероприятий для различных категорий участников избирательного процесса в форме обучающих семинаров, заседаний «круглых столов», а также выставок, экскурсий, дней открытых дверей, проведение консультаций и других мероприятий.

Большое внимание уделяется ведению постоянной новостной работы – проведению интервью, подготовка и рассылка пресс-релизов в соответствии с медиапланом по подготовке и проведению выборов депутатов Земских, Поселковых собраний поселений пятого созыва.

Отдельное внимание уделяется обучению организаторов выборов.

Значительный объем работ связан с обеспечением участковых избирательных комиссий необходимыми информационно-разъяснительными материалами, бланками документов для текущей деятельности участковых избирательных комиссий, проведение обучающих семинаров с членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса.

В рамках второго раздела перечня мероприятий Программы основное внимание уделяется разработке и распространению информационно- разъяснительных материалов для избирателей.

Ряд мероприятий второго раздела Программы связан с использованием современных информационных технологий для информирования избирателей о ходе подготовки и проведения выборов депутатов Земских, Поселковых собраний поселений пятого созыва, в частности информационно-телекоммуникационной сети общего пользования

«Интернет» для размещения информации.

Основные ожидаемые результаты реализации Программы:

* получение гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Ровеньского района, полной и достоверной информации о подготовке и проведении выборов депутатов Земских, Поселковых собраний поселений пятого созыва, о выдвинутых кандидатах;
* повышение активности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ровеньского района, в голосовании на выборах депутатов Земских, Поселковых собраний поселений пятого созыва;
* обеспечение открытости и гласности деятельности избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов депутатов Земских, Поселковых собраний поселений пятого созыва;
* формирование позитивного отношения в обществе к избирательной системе Российской Федерации, повышение доверия к деятельности организаторов выборов, избирательным комиссиям;
* использование современных информационных технологий при подготовке и проведении выборов.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Ровеньской

территориальной избирательной комиссии

от 23 мая 2023 год года №15/58-1

**Программа информационно-разъяснительной деятельности Ровеньской территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ровеньского района пятого созыва**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование** | **Исполнители** | **Сроки реализации** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1. Информационно-разъяснительная, организационно-методическая и издательская деятельность** | | | |
| 1.1 | Проведение серии информационно-разъяснительных мероприятий: обучающие семинары по вопросам организации и проведения выборов депутатов Земских, Поселковых собраний поселений пятого созыва (далее – выборы), выставки, встречи в трудовых коллективах, дни открытых дверей в избирательных комиссиях,  консультации и другие мероприятия | Макарова Е.В. | май-сентябрь |
| 1.2 | Осуществление сотрудничества с АНО «Редакция газеты «Ровеньская нива» по вопросам информационного обеспечения выборов | Макарова Е.В. | июнь-сентябрь |
| 1.3 | Реализация медиаплана в период подготовки и проведения выборов | Макарова Е.В. | июнь-сентябрь |
| 1.4 | Организация и проведение интервью, презентаций, создание информационных поводов для публикаций в АНО «Редакция газеты «Ровеньская нива», выступлений представителей избирательной комиссии по вопросам подготовки и проведения  выборов | Макарова Е.В. | июнь-сентябрь |
| 1.5 | Оборудование во всех участковых избирательных комиссиях стендов с информационно-разъяснительными материалами о выборах | Макарова Е.В.  Председатели участковых избирательных комиссий | июнь-сентябрь |
| 1.6 | Обучение организаторов выборов и других участников избирательного процесса, в том числе: | Макарова Е.В. | июнь-сентябрь |
| 1.6.1 | Продолжение проведения дистанционного обучения организаторов выборов на базе системы дистанционного обучения НИУ БелГУ «Пегас» | Макарова Е.В. | Весь период |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№пп** | **Наименование** | **Исполнители** | **Сроки реализации** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1.6.2 | Обучение членов Ровеньской территориальной избирательной комиссии,  участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, резерва составов участковых избирательных комиссий | Макарова Е.В. | июнь-сентябрь |
| 1.6.3 | Организация и проведение выездных обучающих семинаров в участковых избирательных комиссиях в период избирательной кампании | Макарова Е.В. | июнь-сентябрь |
| 1.6.4 | Организация и проведение семинаров с членами контрольно-ревизионной службы в период избирательной кампании | Макарова Е.В. | июнь-август |
| 1.6.5 | Обучение бухгалтера Ровеньской территориальной избирательной комиссии | Макарова Е.В. | июнь-август |
| 1.6.6 | Организация и проведение цикла обучающих семинаров с представителями отделений политических партий | Макарова Е.В.  представители политических партий | апрель-август |
| 1.6.7 | Разработка методических, информационно-разъяснительных материалов для  участковых избирательных комиссий по вопросам проведения выборов | Макарова Е.В. | май-сентябрь |
| 1.6.8 | Подготовка информационно-разъяснительных материалов по вопросам разъяснения норм избирательного законодательства на проводимых выборах | Макарова Е.В. | в период выборов |
| **2. Деятельность по использованию наружных средств информирования, средств массовой информации, современных информационных** | | | |
| 2.1 | Распространение информационно-разъяснительных материалов различных форматов | Макарова Е.В.совместно с администрациями городских, сельских поселений | июль-сентябрь |
| 2.2 | Создание в АНО «Редакция газеты «Ровеньская нива» постоянной рубрики  «Выборы-2023» | Макарова Е.В., АНО «Редакция  газеты «Ровеньская нива» (по согласованию) | июнь-сентябрь |
| 2.3 | Размещение информационных материалов по избирательной тематике в АНО  «Редакция газеты «Ровеньская нива» | Макарова Е.В.совместно с АНО «Редакция газеты «Ровеньская нива» | июнь-сентябрь |
| **№пп** | **Наименование** | **Исполнители** | **Сроки реализации** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 2.4 | Проведение информационно-разъяснительных бесед с избирателями при вручении  им приглашения для участия в голосовании в каждой семье, в каждом доме, в каждой квартире | Макарова Е.В.,  Участковые избирательные комиссии | август-сентябрь |
| 2.5 | Разъяснение порядка голосования для различных категорий избирателей, в учреждениях образования и культуры, в клубах молодых избирателей | Макарова Е.В.представители учреждений культуры,  образования (по согласованию) | август-сентябрь |
| 2.6 | Организация работы лекторской группы при Ровеньской территориальной  избирательной комиссии | Члены лекторской группы | июнь-август |
| 2.7 | Информационное наполнение специального раздела, посвященного выборам на официальном сайте администрации муниципального района «Ровеньский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках | Макарова Е.В. | июнь-сентябрь |
| 2.8 | Информационное сопровождение использования машиночитаемого кода (QR-кода) при составлении итоговых протоколов участковых избирательных комиссий | Макарова Е.В.,председатели,  секретари участковых избирательных комиссий | август-сентябрь |
| 2.9 | О порядке организации и осуществления видеорегистрации (видеофиксации) в избирательных комиссиях на выборах | Макарова Е.В.,председатели участковых избирательных  комиссий | август-сентябрь |